交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知

交质监发〔2012〕679号　　         2012年12月12日

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），上海市、天津市交通运输和港口管理局，天津市市政公路管理局，长江航务管理局，长江口航道管理局，中国交通建设集团有限公司：
　　2010年3月部决定开展公路水运工程“平安工地”建设活动以来，各地不断创新安全监管工作方法，总结安全监管工作经验，陆续组织创建“平安工地”达标验收工作，成效明显。按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）的要求，为强化安全管理，规范从业行为，落实安全责任，深入推进“平安工地”建设，建立行业安全监管长效机制，有效预防生产安全事故发生，经研究，部决定开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作。现将有关事项通知如下:
    一、考核评价标准及范围
    （一）开展“平安工地”考核评价是行业安全监管工作的重要抓手。部在总结各地经验和做法基础上，制定了《公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试行）》（以下简称《标准》，见附件），各级交通运输主管部门应遵照执行。各省可根据本地区工程特点和监管重点，在《标准》的基础上细化考核内容。
    （二）高速公路和大型水运工程项目应开展“平安工地”考核评价工作，其它公路水运工程可参照执行。
    二、考核评价程序
    （一）考核评价遵循“分级管理、属地负责”的原则，交通运输部负责对全国公路水运工程“平安工地”考核评价工作的指导，对高速公路和大型水运工程项目考核评价结果进行汇总、分析、公示和抽查。各地交通运输主管部门依据《标准》,负责对直接监管的工程项目组织开展“平安工地”考核评价工作，对不达标的工程项目挂牌督办，督促落实整改。考核评价分为示范、达标、不达标三个等级。
    （二）工程项目开工前，建设单位应按照《标准》规定内容，认真组织开展项目安全生产条件核查，提出核查意见，并向负责监管的交通运输主管部门备案。严禁安全生产条件不满足要求的工程项目开工建设。
    （三）工程项目施工期间，交通运输主管部门应按照《标准》，结合日常安全检查，开展“平安工地”考核评价工作。公路水运工程“平安工地”考核评价原则上每年组织一次。
    （四）工程项目交工验收前，交通运输主管部门应按照《标准》，组织开展工程项目“平安工地”考核评价，提出工程项目安全生产管理状况的考核评价意见，将从业单位的考核评价结果纳入企业安全生产信用记录。
    （五）各省级交通运输主管部门应建立完善“平安工地”考核评价工作制度，落实专人负责档案、资料收集整理。每年12月1日前，应将高速公路及大型水运工程“平安工地”考核评价结果报交通运输部，部将适时抽查，对达到示范等级的工程项目予以公布。
　　三、创建“平安工地”的要求
    （一）建设单位应落实安全生产责任，加强组织领导，改善安全生产条件，保证安全生产费用，对“平安工地”创建达标负总责。建设单位应建立完善考核评价和奖惩制度，加强过程监督检查和隐患排查治理，及时督促整改安全隐患，对创建工作和隐患整改不力的单位应予以处罚。按照《标准》规定内容，每半年对所有施工和监理合同段组织一次“平安工地”考核评价，建立考核评价台账，发现问题应限期整改。建设单位应建立和完善“平安工地”档案管理制度，对施工和监理单位的考核评价记录及结果应存档，并将评价结果向负责监管的交通运输主管部门备案。
    （二）施工单位应以创建“平安工地”为安全管理目标，强化科学管理，对本合同段创建“平安工地”及考核评价结果负主体责任。施工单位应建立健全安全生产保证体系，保证安全生产条件，落实安全生产责任，编制专项施工方案，开展风险预控。按照《标准》，经常性地开展安全生产自查和安全隐患排查，每月应至少组织一次全面自查，重点检查“平安工地”建设情况、安全管理及工程现场安全生产情况，及时消除安全管理中的薄弱环节。自查考核评价结果应存档，并向监理和建设单位报备。
    （三）监理单位应将创建“平安工地”作为安全监理的主要内容，严格执行安全检查、巡查和督促整改，强化专项施工方案的审查审批，定期开展安全隐患排查，发现问题及时督促整改，确保“平安工地”建设要求落到实处。按照《标准》规定内容，每季度对监理范围内各施工合同段独立开展考核评价，复核施工单位自查考核评价结果。同时，对本监理合同段进行自查考核评价。监理单位的考核评价结果应存档，并向建设单位报备。
    四、考核评价结果应用及要求
    （一）各地交通运输主管部门应结合本地实际情况，制定“平安工地”考核评价奖惩措施，建立考核评价结果与招投标管理联动机制。
    （二）在各地交通运输主管部门考核评价基础上，部将选择确定部级“平安工地”提名示范项目。
    （三）交通运输主管部门应约谈考核评价不达标建设单位的负责人，督促其限期整改，直至达标。
    （四）考核评价不达标的施工合同段，必须立即整改，存在重大安全隐患的施工作业面，必须停工整改，整改完成后重新组织考核评价。复查仍不达标的施工合同段应全部停工整改，交通运输主管部门应对复查不达标的施工合同段挂牌督办、约谈施工企业总部负责人，或责成建设单位对复查不达标的施工合同段更换项目经理，并将相关单位考核评价结果纳入企业安全生产信用记录。
    （五）考核评价不达标的监理合同段，必须立即整改，整改完成后要重新组织考核评价。复查仍不达标的监理合同段，交通运输主管部门应督促建设单位挂牌督办，责成建设单位对复查不达标的监理合同段更换监理负责人，并将相关单位考核评价结果纳入企业安全生产信用记录。
    （六）工程项目实施期间，考核期内发生1起一般生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段不能评为示范等级；发生2起一般或1起较大及以上生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段直接评为不达标等级。
    （七）公路水运工程“平安工地”考核评价工作及《标准》自本通知发布之日起施行。
　　各地交通运输主管部门要高度重视“平安工地”考核评价工作，切实加强领导，结合本地区工程实际，认真组织实施，对考核评价过程中发现的问题及时报部。
　　附件:《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》（试行）

交通运输部
2012年12月5日

抄送：国家安全生产监督管理总局监管二司，有关交通工程质量（安全）监督局（站），中国公路建设行业协会、中国水运建设行业协会，中国交通建设监理协会。

交通运输部办公厅       2012年12月7日印发

附件1

《公路水运工程“平安工地”考核评价标准》

（试  行）

1  为强化公路水运工程安全生产管理，规范从业行为，落实安全责任，深入推进“平安工地”建设活动，有序开展“平安工地”考核评价工作，特制定本标准。

2  各级交通运输主管部门应按照本标准组织开展考核评价，建设、监理和施工单位参照本标准组织开展自查考核评价。

2.1  “平安工地”考核评价按照百分制计算得分。考核评价评分90分（含）以上为示范工程（合同段），评分70分（含）—90分为达标工程（合同段），评分70分以下为不达标工程（合同段），详见表1。

表1  考核评价等级划分

| 序号 | 考核对象 | 总分值 | 达标等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位 | 100 | 70分以下，不达标 70（含）—90分，达标 90分（含）以上，示范 |
| 2 | 监理单位 | 100 | 70分以下，不达标 70（含）—90分，达标 90分（含）以上，示范 |
| 3 | 建设单位 | 100 | 70分以下，不达标 70（含）—90分，达标 90分（含）以上，示范 |
| 4 | 工程项目 | 100 | 70分以下，不达标 70（含）—90分，达标 90分（含）以上，示范 |

2.2  各考核项目评分时采取扣分制，扣分限值为各考核项目总赋分值。

2.3  工程项目“平安工地”考核评价计分按以下公式计算：

2.3.1  建设单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

2.3.2  监理单位得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

2.3.3  施工单位得分=施工单位基础管理得分×0.5+施工单位施工现场得分×0.5

施工单位基础管理得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

施工单位施工现场得分=（考核项目实得分/考核项目应得分）×100

2.3.4  工程项目阶段得分P=

Σ监理单位得分        ∑（施工单位得分×合同价）

建设单位得分×0.2+————————×0.2 + ———————————×0.6

监理单位个数          ∑施工单位合同价

2.3.5  工程项目综合得分C=开工前安全生产条件审查分5（分）+（∑工程项目阶段得分/项目考核评价次数）×0.7+项目交工前考核评价得分×0.25。

注：1.工程项目开工前未开展安全生产条件审查,扣5分。2.项目考核评价次数是指交通运输主管部门组织的考核评价次数（含复查不达标的次数）。3.施工单位基础管理得分和施工现场得分均应达到70分（含）以上，否则不达标。4.按照本标准开展考核评价时，考核评价单位可在相应考核项目内酌情扣分，扣分不超过该考核项目规定的权重分数。5.计算得分精确到小数点后1位。

3  在确保本标准表格（附后）中类别及权重不变的情况下，各省级交通运输主管部门可结合本地实际情况增加或细化考核项目，调整考核项目的分值（非黑体字考核项目）。标记*及加黑的“考核项目”及“考核内容及评价标准”不得调整。

4  工程项目开工前，建设单位应按表3的要求组织开展安全生产条件审查，对审查记录及结论署名并负责，同时将审查结果向负责监管的交通运输主管部门备案。

5  交通运输主管部门开展“平安工地”考核评价工作时，应组织有关人员或委托安全专业机构的专家组成评价小组，小组成员不少于3人，达标考核评价工作实行组长负责制，小组成员对评价记录及结论署名并负责。

6  交通运输主管部门开展“平安工地”考核评价工作时，可参考建设单位报备的考核评价结果，对项目全部监理和施工合同段按不少于三分之一的比例进行抽查，对建设单位考核评价的各等级的监理和施工合同段均应覆盖到。拟申报示范工程的，应对全部参建单位进行考核评价。

6.1 发生1起一般生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段在考核评价得分基础上直接扣10分，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣10分。发生2起一般或1起较大生产安全责任事故，负有事故责任的施工合同段直接评为不达标等级，监理合同段在考核评价得分基础上直接扣15分，建设单位在考核评价得分基础上直接扣15分。

发生1起重大及以上生产安全责任事故，工程项目评为不达标等级，建设单位及相关的监理和施工单位评为不达标等级。

6.2 交通运输主管部门组织开展的考核评价，因安全生产问题被停工整改2次以上，被主管部门约谈项目法人、企业法人或逾期不落实书面整改要求的，在考核评价过程中，存在明显安全管理漏洞、重大安全隐患的，考核评价单位可根据实际情况在工程项目计算得分的基础上酌情扣5-10分。

6.3  对施工现场采用新技术、新工艺、高科技手段等措施提高安全生产管理效率的施工单位，考核评价单位应结合实际情况在施工单位计算得分的基础上酌情加1-5分。

7  各省级交通运输主管部门应专人负责“平安工地”考核评价工作，建立健全考核评价工作档案，将组织开展的高速公路及大型水运工程“平安工地”考核评价结果按照表2的格式整理填写，于每年12月1日前报交通运输部。

8  本标准由交通运输部负责解释。各省级交通运输主管部门可根据本标准及本地工程实际情况制定细则。

附件2      开工前安全生产条件核查意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设里程 |  |  |  | 工程概算 |  |  | 桥隧比例 |  |  |  |  |
| 批准工期（月） |  |  |  | 建安费 |  |  | 计划交工日期（年月） |  |  |  |  |
| 建设单位 | 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  | 主要负责人 |  | 安全负责人 |  |
| 监 理 单 位 | 监理 合同段 |  | 监理单位名称 |  |  |  |  | 总监 | 监理工程师人数 |  | 监理员人数 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 施工合同段 |  | 施工单位名称 |  |  | 工程类型 | 施工合同价 | 项目经理 | 总工 |  | 安全员 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工前安全 生产条件 |  |  | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 检查人 |
|  |  |  | 安全生产许可证、招标文件安全生产费用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 签订的安全生产协议书 、安全生产培训资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工、监理安全管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “三类人员”档案、特种作业人员档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工设备进场计划，已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经监理审批的施工组织设计和临时用电方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要施工风险辨识评估及预控措施资料，超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案的专家论证报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全监理人员名单及安全监理资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 核查意见 |  |  | 意见（须明确写明上述条件是否核查合格）： （盖章） 年 与 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督机构登记 |  |  | （盖章） 年 与 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表一式两份，监督机构、建设单位各保留一份。

附件3     工程项目“平安工地”考核评价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设里程 |  |  |  | 工程概算 |  |  |  | 桥隧比例 |  |  |  |  |
| 批准工期（月） |  |  |  | 实际开工日期（年月） |  |  |  | 计划交工日期（年月） |  |  |  |  |
| 建设单位 | 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位得分 | 不达标次数 | 达标 等级 |
| 监 理 单 位 | 监理 合同段 |  | 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  | 监理单位得分 | 不达标次数 | 达标 等级 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 施工合同段 |  | 施工单位名称 |  |  | 施工合同价 | 施工单位基础管理得分 |  | 施工单位现场得分 | 施工单位得分 | 不达标次数 | 达标 等级 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标等级 |  |  |
| 工程项目综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标等级 |  |  |

县市区：        评价（填表）单位（盖章）：         填表人：       填表日期：

附件4-1                  工程项目开工前安全生产条件核查表

项目名称：

| 序号 | 安全生产条件核查内容 | 需附资料 | 是否满足 | 存在问题说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位安全生产费用提取及使用符合国家行业相关要求。 | 附招标文件安全生产费用标准（工程量清单）。 |  |  |
| 2 | 建设、监理、施工单位三方签订安全生产管理协议，明确各方安全职责。 | 附签订的安全生产协议书复印件。 |  |  |
| 3 | 建设单位设置安全生产管理部门。 施工单位设置安全生产管理机构，配备人数、人员素质与工程规模相匹配。 监理单位设置专职安全监理工程师岗位。 | 附相关文件复印件等。 |  |  |
| 4 | 施工单位安全生产许可证有效。 | 附施工单位安全生产许可证复印件。 |  |  |
| 5 | 施工单位安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，进场“三类人员”资格、实际岗位与合同文件或变更文件对应。 | 附“三类人员”花名册，并附证书复印件，提供合同文件及相应管理文件、工作记录。 |  |  |
| 6 | 已进场的特种作业人员操作资格证书有效，与相应工作对应。 | 附特种作业人员花名册，并附证书复印件。 |  |  |
| 7 | 制定主要施工设备进场计划，已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明及报验计划齐全。 | 附施工设备进场计划，附已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明复印件和报验计划。 |  |  |
| 8 | 施工组织设计中要编制安全措施和现场临时用电方案，且经监理审批。 | 附经监理审批的施工组织设计和临时用电方案。 |  |  |
| 9 | 拟开工且超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案有专家论证报告。 | 附论证记录文件或报告。 |  |  |
| 10 | 主要施工风险已辨识评估，并制定预控措施。 | 附主要施工风险辨识评估及预控措施资料。 |  |  |
| 11 | 拟开工的分部分项工程，施工单位应对从业人员开展安全生产教育培训。 | 附培训记录。 |  |  |
| 12 | 监理工程师持证符合要求，安全监理人员按要求进场，并编制安全监理规（计）划。 | 附安全监理人员名单及安全监理资格证书复印件，并附安全监理计划。 |  |  |

建设单位(盖章）：                                    核查人：                               核查日期：

注：建设单位向交通运输主管部门报备时，1~4项应附附件资料，其余项附建设单位核查意见。

附件4-2                 施工单位基础管理考核评价表（100分）

项目名称：                                               合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产条件（24分） | 1.1*施工单位安全生产许可证(4分） | 施工单位安全生产许可证有效。 |  | 查证书。 | 安全生产许可证失效扣4分。 |  |  |
|  |  | 1.2*从业人员资格条件（4分） | 项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。 特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。 |  | 查“三类人员”证件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 | 每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，扣1分。 未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。 每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣1分。持证人在岗情况不明，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3*从业人员保险(4分） | 全员劳动用工登记。 按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 |  | 查花名册及保单发票。 | 未建立人员台账，扣4分，台账不完善，扣2分。 未办理意外伤害保险扣4分。 意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.4安全组织机构(4分） | 建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 逐级签订安全生产责任书。 |  | 查施工单位文件及签订的责任书。 | 未建立专职安全管理机构，扣4分。 安全组织机构框图未悬挂，扣1分。 安全岗位职责和责任人不明确，扣1-3分。 未逐级签订责任书，扣2-4分。 责任书签订不规范，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.5*机械设备管理(4分） | 建立机械设备分类管理台账。 建立特种设备管理档案，一机一档。 特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。 大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。 特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 |  | 查台账,现场核对。 | 未建立机械设备台账，扣2分，台账不全，扣1-2分。 特种设备档案不规范，发现一处扣1分。 安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣2分/台。 未经论证和验收，发现一台扣2分。 特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分；无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.6施工作业手续（4分） | 根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。 |  | 查文件。 | 未办理，扣4分。 |  |  |
| 2 | 安全生产管理制度（34分） | 2.1安全生产例会制度(4分） | 每月至少组织两次安全生产工作例会，明确会议的时间及参会主要人员，参加会议人员履行签到手续。 会议记录清晰、全面。 会议要求落实到位并有书面记录。 有关部门要求的临时性及季节性的重要安全工作有专门会议部署，并形成会议纪要。 |  | 查制度文件、会议记录及签字等。 | 未建立安全例会制度，扣4分。 未按时召开例会，记录不完整，签字不全，扣1-2分。 会议要求落实无痕迹资料，扣1-2分。 重要安全工作会议无会议部署和会议纪要，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.2安全教育培训制度(4分） | 制定教育培训制度和计划。 每年至少组织两次安全教育培训。 明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰，签到手续齐全。 |  | 查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。 | 未建立安全教育培训制度和计划，扣4分。 教育培训计划不合理，扣1-2分。 未按计划对相关人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣2-4分。 培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，签到手续不全，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.3*安全生产费用管理制度(4分） | 制定安全生产费用管理制度。 制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。 建立安全生产费用管理台账。 |  | 查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。 | 未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣4分。 计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。 台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣1-2分。 挪用安全生产费用，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 2.4危险品安全管理制度（4分） | 制定危险品管理办法。 危险品管理人员配备到位并持证上岗。 *危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。 *爆破工程施工应取得有关部门批准。 *按规定编制爆破设计书及施工组织设计。 |  | 查制度文件、证书及台账等。 | 未建立危险品管理办法，扣4分。 人员未持证上岗，发现一人扣1分。 未按制度落实危险品管理措施，扣2-4分。 危险品进出库台账不全、不连续，扣2-4分，不严格执行退库程序，发现一起扣4分。 爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣4分。 爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣4分。 |  |  |
|  |  | 2.5消防安全责任制度（4分） | 制定消防安全责任制度。 明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。 建立消防器材管理使用台账。 |  | 查制度、台账、现场。 | 未制定消防责任制度扣4分，未绘制消防设施布设图，扣1分。 消防职责或责任人不明确扣1-2分。 管理台账不全，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 2.6*安全检查制度(6分） | 制定安全检查制度。 明确项目负责人带班制度。 制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。 重大安全隐患必须挂牌督办。 明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。 检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 |  | 查制度文件，台账，现场核对。 | 未建立安全检查制度，扣3分。 安全检查制度针对性不强，扣1-3分。 未制定项目负责人带班制度，扣3分。 未制定隐患排查方案，扣3分。 未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。 未对隐患进行分析，扣1分， 未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。 定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3分。 检查记录不真实、不闭合，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.7安全奖罚考核制度(4分） | 制定奖罚制度。 明确奖励、处罚条件及方式。 执行到位，记录清晰。 |  | 查制度文件，查记录。 | 未建立奖罚制度，扣4分。 奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 2.8*生产安全事故调查处理及报告制度(4分） | 制定生产安全事故调查处理及报告制度。 建立事故档案，发生事故及时报告。 落实事故处理“四不放过”。 |  | 查制度文件、台账及记录。 | 未建立制度，扣4分。 制度不符合相关规定，扣1-2分。 发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。 事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。 |  |  |
| 3 | 安全技术管理(30分） | 3.1*专项施工方案(8分） | 按要求编制危险性较大工程专项施工方案。 方案中安全措施操作性强，内容齐全。 按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。 |  | 查台账、文件，现场核对。 | 危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。 专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。 超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。 |  |  |
|  |  | 3.2*施工组织设计(4分） | 施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。 经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 |  | 查资料。 | 施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1-2分。 施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 3.3*安全技术交底(4分） | 制订安全技术交底制度。 明确交底责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、真实，内容可行。 建立逐级交底台账。 |  | 查制度文件、台账及记录。 | 未建立安全技术交底制度，扣2分。 安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣1分。 未建立交底台账，扣1分。 记录不真实，扣2分。 未逐级交底，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 3.4*风险预控(6分） | 对风险源识别全面。 预控措施操作性强。 对重大风险源制定安全管理方案。 按规定开展桥隧施工安全风险评估。 重大风险源要对作业人员进行书面告知。 按规定开展地质灾害评估。 |  | 查文件，现场核对。 | 重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。 风险源识别不全或预控措施操作性不强，发现一处扣1分。 未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。 重大风险源未对作业人员进行书面告知，发现一项扣1分。 未按规定开展地质灾害评估，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.5*临时用电方案（4分） | 按规定制定临时用电方案。 标注用电平面布置图。 巡视维修保养记录完整。 |  | 查方案。 | 未制定临时用电方案，扣4分。 方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-3分。 未标注用电平面布置图，扣2分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 3.6*应急预案及演练(4分） | 制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备兼职的应急队伍和物资。 |  | 查文件、记录。 | 未制定专项应急预案，扣4分。专项应急预案不全，发现一项扣1分。 应急预案操作性不强，扣1-3分。 未开展培训及演练，扣1-2分。 演练后未总结，扣1-2分。 无兼职的应急队伍，扣1分。 应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-２分。 |  |  |
| 4 | 档案管理(2分） | 4.1安全档案资料(2分） | 形成的各类档案资料完整、有效。 |  | 查台账、记录。 | 形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣1分。 |  |  |
| 5 | 政府主管部门安全专项工作（10分） | 5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（8分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。 |  | 查文件、记录，现场核对。 | 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。 未制定“平安工地”建设方案，扣5-6分，“平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣3-5分。 |  |  |
|  |  | 5.2*考核评价（2分） | 按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。 考核评价资料真实、准确。 |  | 查文件及资料。 | 自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分。 考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。 |  |  |
| 实得分 |  |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                       检查日期：  年   月   日

附件4-3              施工单位施工现场考核评价表（通用部分100分）

项目名称：                                                           合同段：                施工单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 | 考核评价方法 | 扣分标准 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设（30分） | 1.1*施工驻地（6分） | 办公生活区严禁设置在危险区域。 生产、生活区分别设置并封闭管理。 生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。 | 查看现场。 | 办公生活区设置在风险区域，扣6分。 生产、生活区设置不合理，未按规定封闭设置，安排专人值班扣2分。 生活区内存放易燃易爆危险品，扣4分。 装配式房屋无材料合格证或验收证明，发现一处扣1分。 生产、生活区布置不满足防火防爆要求，扣4分。 |  | 6 |  |
|  |  | 1.2拌和站、预制场、钢筋加工场（6分） | 钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。 拌合站、预制场和钢筋加工场地地面硬化、平整，排水系统完善，并封闭管理。 承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。 防雨棚稳固。 张拉台座坚实，张拉作业应有安全防护措施。 龙门吊设置与高压线满足最小安全操作距离要求，在龙门吊下方的相应位置挂设“施工重地，注意安全”等警示牌。 拌合站内所有机械设备的转动部分设有防护装置。 现场各种材料堆放规范有序。 *搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。 | 查看现场。 | 区域划分不合理，标识不明显，扣2-3分。 场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。 工作区未设安全标志，未封闭管理，发现一次扣1分。 梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，扣2分。 防雨棚不稳固，扣1-2分。 张拉台座不坚实，张拉作业没有安全防护措施，扣1-2分。 龙门吊与高压线不满足最小安全操作距离，发现一次扣1分。 特种作业和各类机电设备操作现场未设置安全操作规程牌，发现一次扣1分。 拌合站内机械设备运转部分无防护装置，发现一次扣1分。 材料堆放不规范，扣1-2分。 违章检修搅拌设备，发现一次扣4分。 |  |  |  |
|  |  | 1.3*临时用电（6分） | 严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。 | 方案与现场比对检查。 | 现场临时用电未按临时用电方案布设，扣2-4分。 “三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”，发现一处不规范扣1分。 电线架空和入地埋设不规范，发现一处扣1分。 电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，发现一处扣1分。 场内照明及安全电压使用不满足要求，发现一处扣1分。 标识不完善，发现一处扣1分。 |  | 6 |  |
|  |  | 1.4*消防安全（6分） | 施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 | 查现场。 | 施工现场消防设施配备不足，维护不及时，扣3-5分。 消防通道不满足要求，扣3分。 未悬挂责任铭牌扣1分。 |  | 6 |  |
|  |  | 1.5施工便道便桥（6分） | 便道危险路段、便桥位置设置安全标识。 便道沿沟槽、临近河岸、峭壁的一侧在夜间和阴暗处架设警示灯。 便道具有必要的通行能力。 便桥进行专项设计。 便桥坚固可靠，桥面满铺木板，在临水端设置靠船的靠帮和系缆设施。 通过便桥的电线、电缆绝缘良好，并固定在桥的一侧。 便桥宽度满足要求，两侧防护栏杆设立牢固，高度不低于1.2m，底部设挡脚板；桥面具有良好的防滑性能，钢质桥面应设防滑层。 便桥两端设限载、限速标志。 | 查看现场。 | 便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣6分。 便道沿沟槽、临近河岸、峭壁的一侧在夜间和阴暗处未架设警示灯，扣2分。 通过便桥的电线、电缆未做绝缘，未固定，扣2分。。 便桥宽度不满足要求，防护不牢固，扣1分。 便道排水设施不到位，通行能力弱，扣1-2分。 便桥未设限速、限载标志，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 2 | 安全防护（26分） | 2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（8分） | 高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。 下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 | 查看现场。 | 未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，发现一处扣1分。 防护栏杆不牢固，发现一处扣1分。 安全通道未搭设或搭设不规范，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌（8分） | 区域分区标牌全面。 施工现场明显位置设置“五牌一图”。 交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。 现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。 | 查看现场。 | 未按要求设置文明施工、安全警示标志、标牌及操作规程的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.3避雷设备（5分） | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 | 查看现场。 | 未按要求设置避雷设备的，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.4个体防护（5分） | 进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。 | 查看现场。 | 未按照规定配置和使用个体防护用品，发现一处扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 施工作业（44分） | 3.1*高处作业（10分） | 高处作业必须设置人员上下专用通道。 5米以下应设置防护梯。 5米以上应设置“之”字形人行斜梯。 40米以上宜安装附着式电梯。 作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。 | 查看现场。 | 高处作业未按要求设置人员上下通道，发现一处扣2分。 作业平台搭设不牢固，发现一处扣1分。 作业平台有翘头板，发现一处扣1分。 未按要求挂置安全网，发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.2*支架脚手架（12分） | 施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。 支架和脚手架基础牢固。 排水设施完善。 搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 | 方案与现场比对检查。 | 未按方案搭设和拆除支架脚手架，扣4-8分。 基础处理不符合方案要求，扣2分。 排水设施不完善，扣2分。 对支架和脚手架的材料抽检数量不足，或材料无出厂合格证明，或抽检质量不合格，每发现一处，扣2分。 承重支架搭设未制定专项施工方案，扣4-6分。 对承重支架和脚手架未组织验收，发现一处扣4分。 未挂牌公示和公告，发现一处扣1分。 承重支架使用前未进行预压，或预压不符合要求，发现一处扣2分。 未按要求设置缆风绳或固定措施，每处扣2分。缆风绳搭设不规范，扣1-2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.3*模板（6分） | 大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。 模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。 大型模板使用前应组织验收。 | 方案与现场比对检查。 | 大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案，或方案未经审批，每发现一处，扣2分。 模板制作、存放、防倾覆、使用、拆除不符合方案要求，发现一处扣1分。 大型模板使用前未组织验收，扣6分。 大型模板验收程序不规范，扣3-6分。 |  |  |  |
|  |  | 3.4*特种设备（10分） | 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 操作人员持证上岗。 垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 | 查看现场与资料比对检查。 | 铭牌未按要求悬挂，发现一处扣1分。 操作人员无证，发现1人扣2分。 垂直升降设备、塔吊基础及附着装置不稳定牢固，每处扣5分。 轨道式起重机无有效限位及保险装置，电缆拖地行走，发现一次扣2分。 起重设备违章操作、停机，发现一次扣1分。 特种设备未报验即投入使用，扣10分。 使用过程中起重臂下严禁站人，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.5基坑施工（6分） | 深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。 严格按方案开挖和支护。 降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。 *堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。 | 查看现场与资料比对检查。 | 未编制专项施工方案，扣6分。方案操作性差，扣2-4分。 开挖和支护与方案不符，扣2-4分。 未按要求进行沉降和位移观测，或观测不规范，扣2-4分。排水系统失效，扣3分。 堆载安全间距及安全防护不满足设计或相关技术规程要求，发现一处扣1分。 |  |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                              检查日期：  年   月   日

附件4-5              施工单位施工现场考核评价表（公路部分100分）

项目名称：国道黑大线马厂至复州城南关段路面改造工程      合同段：                        施工单位名称：大连永兴公路工程有限公司

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 桥梁工程（40分） | 4.1基础施工（8分） | 扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。 设置警戒设施或警示灯。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩未严格按方案实施，扣4-6分。 在城市、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯，发现一处扣1分。 扩大基础、挖孔桩或钻孔桩施工未严格悬挂设置安全告知牌的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 明挖基础施工 | 基坑周围1.0米内不许堆放影响基坑安全的土、料和机具设备等。 基坑深度超过1.5m时，挖设专用坡道或铺设跳板，宽度超过60cm。 深狭沟槽设靠梯或软梯，禁止脚踏固壁支撑上下。 在有大量地下水流的情况下进行挖基时，配足抽水机具，并设置出入基坑的安全通道，以防意外。 机械开挖基坑时，坑内不得有人作业，人员不得在坑壁下休息。 |  |  | 基坑周围堆放影响基坑安全的土、料和机具设备等，扣2分。 基坑深度超过1.5m时，未挖设符合要求的专用坡道或铺设跳板，扣1分。 脚踏固壁支撑上下深狭沟槽，扣1分。 未配足抽水机具，未设置安全通道，扣1分。 机械开挖基坑时，坑内有人作业，人员在坑壁下休息，扣2-3分。 |  |  |
|  |  |  | 筑岛、围堰及沉井施工 | 挡土板或板桩围堰等挡土设施稳定牢固。 配足抽水机具，并设置安全避险设施，以防意外。 脚手架或作业平台的搭设牢靠且在四周设置栏杆。 高处作业和险要的空隙处应设安全网。 顶面设安全防护围栏，抽水机台座、水力机械管道等施工设施架设牢固。 沉井内照明充足，各室备有悬挂钢梯及应急安全绳。 |  |  | 挡土板或板桩围堰等挡土设施不牢固，扣1分。 未配足抽水机具，未设置安全避险设施，扣1分。 脚手架或作业平台的搭设不牢靠，未且在四周设置栏杆，扣1分。 高处作业和险要的空隙处未设安全网，扣2分。 顶面未设安全防护围栏，抽水机台座、水力机械管道等施工设施架设不牢固，扣1分。 沉井内照明不足，未配备悬挂钢梯及应急安全绳，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 桩基施工 | 已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的，加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。 泥浆池边设有明显的警示标志和防护围栏。 沉入桩施工间隙，桩锤固定在桩架龙门的方木上，人员不得在其下方走动或停留。 人工挖孔桩施工时，孔顶出土机具应有专人管理，并设置高出地面的围挡，孔口不得有工具及土渣堆积。 挖孔作业暂停时，孔口设置罩盖及警示标志，夜间作业悬挂示警红灯。 人工挖孔超过10m深，采用机械通风，有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。 |  |  | 未加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩，扣1分。 泥浆池边未设置明显的警示标志和防护围栏，扣1分。 沉入桩施工间隙，桩锤固定在桩架龙门的方木上，人员在其下方走动或停留，扣1分。 人工挖孔桩施工时，孔顶出土机具无专人管理，未设置高出地面的围挡，孔口有工具及土渣堆积，扣1分。 挖孔作业暂停时，孔口未设置罩盖及警示标志，夜间作业未悬挂示警红灯，扣1-2分。 人工挖孔超过10m深，未采用机械通风，未设置足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道，扣3分。 |  |  |
|  |  | 4.2*墩台（16分） | 高墩台施工严格按专项施工方案实施。 墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。 高处作业必须设置人员上下专用通道。 斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁，高度超过40米应安装附着式电梯，出入口设置防护设施。 严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。 模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | 高墩台施工未严格按专项施工方案组织实施，扣4-8分。 脚手架及作业平台搭设不能保证作业安全空间，发现一处扣2分。 未按规定设置人员上下通道，发现一处扣6分。 未按规定安装附着式电梯，扣8分。 出入口未设置防护措施，扣3分。 发现使用起重设备载人，扣6分。 模板螺栓连接不规范，发现一处扣1分。 人员违规作业，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.3桥梁上部结构施工（16分） | 桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。 龙门架顶横移轨道的两端设置制动枕木。 安装梁、板时，吊钩的中心线通过吊体的重心，严禁倾斜吊运构件。 梁板吊装就位后及时进行稳固。 *挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。 桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。 *架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。 悬臂浇筑施工时，挂篮主要结构件不应有变形或明显腐蚀，焊缝不应有裂纹或开焊，各连接螺栓联接坚固。 挂篮在安装、行走及使用中，严格控制荷载，确保安全。 箱梁及桥面铺装砼表面的凿毛工作，施工人员间保持安全距离，所用机具及手锤柄安全、牢固。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | 未按方案组织施工，扣4-8分。 龙门架顶横移轨道的两端未设置制动枕木，扣2分。 倾斜吊运构件，扣2分。 梁板吊装就位后，未及时进行稳固，发现一处扣2分。 未按要求对挂篮进行静载试验，扣6分。 未按要求设置安全防护栏杆或安全网，发现一处，扣2分。 人员违规作业，发现一次扣2分。 架桥机平衡配重、限位及支垫不稳固，发现一处扣2分。 吊装使用的钢丝绳磨损、断丝超标，发现一处扣3分。 起重设备基础、轨道固定等不符合要求，发现一处扣3分。 悬臂浇筑施工时，挂篮主要结构件有变形或明显腐蚀，焊缝有裂纹或开焊，各连接螺栓联接不老坚固，扣2分。 挂篮在安装、行走及使用中，超出控制荷载，扣1分 箱梁及桥面铺装砼表面的凿毛工作，施工人员间未保持安全距离，所用机具及手锤柄不牢固，扣1。 |  |  |
| 5 | 隧道工程（44分） | *5.1施工基本要求及开挖（14分） | 严格执行洞口值班登记制度。 洞口工程严格按方案实施。 洞口工程排水系统完善。 洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。 各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。 严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。 施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。 按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。 全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。 台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。 双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米。 试爆要制定方案，按方案实施。 |  |  | 方案与现场比对检查，查记录。 | 门禁和值班登记制度执行不严格，扣4-8分。 洞口施工与方案不符，扣2-4分。 洞口工程排水系统不完善，扣2-4分。 洞口开挖发现掏底或上下重叠开挖、不稳定，扣2-4分。 各类施工作业台架、台车防坠设施不足，发现一处扣2分。 隧道内堆放易燃易爆物品，发现一处扣4-6分。 隧道内存放杂物，存在通道被堵塞的现象，发现一处扣2分。 施工现场未悬挂风险源辨识牌，扣2分。 警示标志数量不足，发现一处扣2分。 未按方案组织开挖，扣4-6分。 断面尺寸不满足设计要求，扣2分。 台阶法施工台阶长度超过隧道开挖宽度的1.5倍，发现一次扣1分，钢架下沉或变形，发现一处扣1分。 开挖进尺控制不严，发现一次扣2分。 相邻钢架未用钢筋连接，发现一处扣1分，未按设计要求施工锁脚锚杆，发现一处扣1分。 双侧壁导坑法施工距离不满足要求，扣2-3分。 未按方案组织爆破，扣6分。 |  |  |
|  |  | 5.2*初期支护及二衬（8分） | 初期支护和二衬必须按方案实施。 在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。 钢架拱脚必须放在牢固的基础上。 相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。 |  |  | 方案与现场比对检查，查资料。 | 初期支护和二衬施工与方案不符，扣6-8分。 方案中未明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，扣6分。 仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离未严格按要求控制，扣4-6分。 钢架拱脚基础不牢固，发现一处扣1-2分。 相邻钢架之间纵向钢筋连接不规范，发现一处扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.3*监控量测，超前地质预报（6分） | 制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。 长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。 监控量测资料齐全。 对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。 监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。 对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。 |  |  | 查看现场、查资料记录。 | 未按监控量测及超前地质预报专项施工方案实施的，发现一处扣1分。 长大隧道和不良地质隧道未进行超前地质预报，扣6分。 监控量测资料不齐全，扣1-2分。 量测数据分析不准确，扣2-4分。 签字不齐全，发现一处，扣0.5分。 监控量测及超前地质预报监控点数量不满足方案要求，发现一次扣1分。 没有对掌子面稳定性巡视检查记录，扣2分。 巡视检查记录不完善，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.4*逃生通道（4分） | 长大隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。 |  |  | 查看现场。 | 未按要求设置逃生通道，扣4分。 逃生通道不合理，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理（4分） | 隧道内的空气成份及含尘量应根据相关规定进行定期检测，对有毒有害气体进行监测。 隧道施工必须采用机械通风，并有专人进行管理，在进入隧道150m以后须以设计能量全速通风。 压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口不超过5m。 施工时采用有利于减少粉尘浓度的施工工艺。 隧道内照明灯光亮度充足，均匀不闪烁。 排水设施完善 用电线路用磁瓶悬挂牢固，不得挂在铁钉和其它铁架上，或捆扎在一起。采用封闭式开关及保险盒，使用电缆时牢固地悬挂在高处，不得放在地上。 洞内应设置有效且数量充足的消防器材，并设有明显的标志。 洞口20米范围内杂草清除，洞内严禁使用明火。 洞内不得存放易燃易爆物品。 在作业面附近设置应急救护箱。 |  |  | 查看现场、查资料。 | 未对有毒有害气体进行监测，扣1分。 未按要求通风，无专人管理，扣2-4分。 施工时未采用有利于减少粉尘浓度的施工工艺扣1-3分。 隧道照明不符合要求，扣2分。 积水较严重，扣1分。 电缆布设不规范，扣1分。 消防器材不足，扣2分。 洞口20米内有杂草，扣1分。 洞内使用明火，扣3分。 洞内存放易燃易爆物品，扣3分。 未设置应急箱，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.6*瓦斯隧道（6分） | 瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。 瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。 掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。 |  |  | 方案与现场比对检查。 | 未编制专项施工方案，且方案未经专家评审的，扣6分。 瓦斯隧道施工与专项方案不符，扣2-4分。 瓦斯隧道施工未按要求使用具有防爆性能的机械设备，发现一处扣1分。 未进行瓦斯浓度检测，扣4分。 掌子面瓦斯浓度超标时施工，扣6分，责令立即停工整改。 施工现场消防设备不齐备，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 5.7信息管理（2分） | 长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。 |  |  | 查看现场、查资料。 | 未按要求配备信息管理系统，扣2分。 监控视频、通讯和定位信息失效，发现一处扣0.5分。 |  |  |
| 6 | 路基工程（8分） | 6.1*边坡施工（8分） | 高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施。 高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。 挡土墙施工排水设施完善。 路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 |  |  | 查看现场，查方案。 | 未按要求设置风险源告知牌，发现一处扣1分。 未按要求设置安全防护措施，发现一处扣2分。 排水不完善，扣2分。 路基土石方爆破作业与方案不符，扣3-5分。 |  |  |
| 7 | 路面工程（8分） | 7.1路面施工（8分） | 施工区域实行交通管制。 严禁工程施工车辆违规载人。 运料车倒料时有专人指挥。 各种施工机械及碾压设备等按要求安全运行及停放，夜间停放应有反光装置。 碾压设备停放在平坦、坚实并对交通及施工作业无妨碍的地方，停放在坡道上时，前后轮垫置三角木。 沥青洒布作业时，在喷洒沥青方向10米内不应有人停留。 碎石撒布时布置警戒人员，防止发生碰撞和碎石飞溅伤人事故。 摊铺作业现场设置警戒区域，有专人指挥。 施工间隙不允许人员在摊铺机械及碾压机周围休息。 *摊铺施工期按规定配置专职安全员。 |  |  | 查看现场。 | 施工区域交通封闭管理不严，扣2分。 发现用施工车辆违规载人，扣4分。 运料车倒料时无专人指挥，扣1分。 路面摊铺机、压实机械反光装置不符合要求，发现一处扣1分。 碾压设备未按要求停放，发现一台扣1分。 沥青喷洒方向10米内有人停留，扣1分。 碎石撒布时未设置警戒人员，扣1分。 摊铺作业现场未设置警戒区域，无专人指挥，扣2-3分。 施工间隙有人员在摊铺机械及碾压机周围休息，扣1-2分。 *摊铺施工期无专职安全员的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 实得分 |  |  | 应得分 |  |  | (实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                              检查日期：  年   月   日

附件4-5                       监理单位考核评价表(140分）

项目名称：                                         合同段：                   监理单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（15分） | 1.1岗位职责（5分） | 明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。 逐级签订安全生产责任书。 |  | 查文件。 | 无岗位职责，扣5分。 岗位职责缺项，发现一项扣1分。 责任针对性不强，扣2-3分。 未逐级签订安全生产责任书，扣3分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。 |  | 查文件。 | 制度少一项，扣2分。 制度针对性不强、可操作性差，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 1.3安全监理规（计）划(5分） | 编写安全监理规（计）划，且经批准。 |  | 查文件 | 未见行文，扣5分。 安全监理规（计）划针对性不强，扣1-3分。 |  |  |
| 2 | 审查审批（30分） | 2.1施工组织设计（5分） | 对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。 |  | 查文件。 | 未审查施工组织设计，扣5分。 未认真或未及时审查，扣2-4分。 |  |  |
|  |  | 2.2*专项施工方案（10分） | 对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。 |  | 查文件 | 未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，扣5-8分。 经审批的专项施工方案不符合有关要求，扣5-8分。 危险性较大工程专项施工方案未经审查同意，工程已实施，且监理未纠正，扣5分。 未严格监督实施，扣2-6分。 |  |  |
|  |  | 2.3*风险预控（5分） | 对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况。 履行监理风险评估职责。 |  | 查文件、查记录。 | 未督促施工单位申报和进行审查，扣5分。 不认真或不及时审查，扣1-3分。 未对演练进行检查、督促，扣3分。 风险评估监理职责履行不到位，扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.4*安全生产费用（10分） | 对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。 对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对。 审查安全生产费用使用凭证。 |  | 查记录、现场检查核对。 | 未审查，扣10分。 不认真或不及时审查，扣4-6分。 未建立安全费用使用监理台账、或台账不清，扣2-4分。 |  |  |
| 3 | 安全检查与督促整改（30分） | 3.1*安全检查（20分） | 检查施工单位岗位职责分解落实情况。 对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查。 按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制，并对其工作情况进行检查。 定期开展安全隐患排查，督促整改。 对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除。 对重大隐患应要求施工单位立即停工整改，履行报告职责。 对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。 对有关部门检查通报的问题，积极整改。 对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 |  | 查文件、记录，现场检查核对。 | 对所列内容，未全面认真及时进行检查，每发现一处扣2分。 对检查发现的问题没有监理措施，复查结果等，每发现一处扣2分。 检查工作台账不清晰，可追溯性差，扣3分。 发现重大隐患未发监理指令，扣5分。 对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料，发现一处扣1分。 监理隐患排查走过场，扣5分。 指令、通知记录不闭合，发现一份扣3分。 未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣5分。 |  |  |
|  |  | 3.2*考核评价（10分） | 按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。 定期对施工单位开展考核评价。 考核评价资料真实、准确。 |  | 查文件及资料。 | 自我考核评价走过场或不及时，扣5-10分。 对施工单位的考核评价走过场或不及时，扣2-5分。 考核评价资料欠真实、准确，扣3-5分。 |  |  |
| 4 | 监理人员管理（15分） | 4.1*持证上岗（5分） | 按照合同文件配置安全监理人员。 监理人员名册。 监理工程师持安全监理培训证。 |  | 查名单、资料。 | 安全监理人员不满足合同文件要求，每人扣1分。 未提供监理名册，扣1分。 未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。 安全监理工程师未持安全监理培训证，发现一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2监理人员内部培训教育（5分） | 建立培训教育计划，对监理人员进行内部培训教育。 |  | 查资料及记录。 | 未组织培训教育，扣5分。 未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，扣1-3分。 未按培训教育计划组织培训，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 4.3安全监理日志（5分） | 认真填写安全监理日志。 |  | 查日志。 | 安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查，发现一处（次）扣1分。 |  |  |
| 5 | 政府主管部门安全专项工作（8分） | 5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（8分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到所有监理人员。 |  | 查文件、记录，现场核对。 | 未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，发现一次扣2分。 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。 未制定“平安工地”建设方案，扣8分，“平安工地”建设要求未落实到所有监理人员，扣3-5分。 |  |  |
| 6 | 档案管理（2分） | 6.1安全档案资料（2分） | 安全资料归档及时、齐全，台账明晰。 |  | 查台账、文件、资料及记录。 | 安全档案资料不真实，发现一份扣2分。 台账不全、不明晰，扣1-2分。 资料不齐全，扣1-2分。 |  |  |
| 7 | 监理工作效能（40分） | 7.1所监理施工单位的考核评价情况（40分） | 所监理的各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  | 查考核评价资料。 | 各施工合同段考核评价得分平均值×0.4即为监理工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                          检查日期：  年   月   日

附件4-6                       建设单位考核评价表(140分）

项目名称：                                                建设单位名称：

| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核内容及评价标准 |  | 考核评价方法 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实（20分） | 1.1组织机构及人员配备（5分） | 建立专职安全管理部门。 单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。 内部层层签订安全责任书。 |  | 查文件。 | 未建立专职安全管理部门，扣3分。 责任未落实或不明确，扣1-3分。 未签订责任书，扣3分，责任书签订不规范，发现一份扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.2规章制度（5分） | 建立安全生产责任制度，建立检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费管理等制度。 |  | 查文件。 | 未见行文，扣5分。 制度少一项，扣2分。 制度针对性不强、可操作性差，扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 1.3*落实执行情况（5分） | 认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。 认真执行本单位的制度及要求。 |  | 查文件、资料及会议记录等。 | 执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，发现一处扣2-5分。 |  |  |
|  |  | 1.4 *风险评估（5分） | 按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估。 按要求对极高风险的施工作业组织专家论证。 按要求组织开展其它风险评估工作。 |  | 查资料、记录。 | 未按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估，扣2-5分。 极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，发现一项扣3-5分。 未组织其它风险评估工作的，发现一处扣2分。 |  |  |
| 2 | 安全生产费用（15分) | 2.1*安全生产费用列支情况（15分） | 安全生产费用不低于投标价的1.5%。 按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用管理和使用情况。 |  | 查招标文件及相关账目。 | 在招投标文件中，未明确不低于1.5%的安全生产费用，安全生产费用未单独列出，扣10分。 安全生产费用未及时支付，扣5分。 安全生产费用管理和使用不符合要求，扣6-8分。 |  |  |
| 3 | 安全生产条件管理（15分） | 3.1安全生产条件审查（15分） | 开工前按照表3规定内容进行复核性审查。 施工过程，对施工、监理单位履约情况进行不定期检查。 |  | 查资料、记录。 | 审查不严，存在明显问题的，扣10-15分。 施工过程中，对施工、监理单位履约情况检查不严格，扣5-10分。 |  |  |
| 4 | 检查考核（25分） | 4.1*检查及隐患排查（10分） | 建立检查及隐患排查计划，实行闭合管理。 特殊时段安全检查、值守到位。 |  | 查文件，查回复资料。 | 不按计划开展检查及隐患排查工作，扣4-6分；检查没有记录，不闭合，发现一处扣2分。 特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣3-5分；没有检查、落实记录，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.2*考核评价（15分） | 定期开展“平安工地”自我考核评价。 定期对施工和监理单位开展“平安工地”考核评价。 考核评价资料真实、准确。 |  | 查文件及资料。 | 自我考核评价走过场或不及时的，扣4-6分。 对施工和监理单位的考核评价走过场或不及时，扣6-10分。 考核评价资料欠真实、准确，发现一处扣3分。 |  |  |
| 5 | 事故应急（15分） | 5.1*事故报告（10分） | 执行事故快报及月报制度。 |  | 查台账及资料。 | 未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣10分。 未执行月报制度，扣2分。 发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣4-8分。 未建立事故管理档案，扣2分。 |  |  |
|  |  | 5.2应急预案（5分） | 编制项目应急预案，组织应急演练。 |  | 查文件、记录。 | 未编制预案，扣5分。 预案针对性差或演练不及时，扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 政府主管部门安全专项工作（10分） | 6.1*政府主管部门安全专项工作落实情况（10分） | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。 安全专项工作制定落实方案或计划等。 按方案或计划执行到位。 制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到建设单位工程管理人员、监理单位及施工单位。 |  | 查文件、资料及记录。 | 未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣5分。 安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。 未制定“平安工地”建设方案，扣10分。 “平安工地”建设要求未落实到位，扣3-5分。 |  |  |
| 7 | 建设单位工作效能（40分） | 7.1所管理的监理单位和施工单位考核评价情况（40分） | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  | 查考核评价资料。 | 监理单位各合同段考核评价得分平均值×0.1+施工单位各合同段考核评价得分平均值×0.3即为建设单位工作效能得分。 |  |  |
| 实得分 |  |  | 应得分 |  | (实得分/应得分)×100= |  |  |  |

考核评价单位(盖章）：                                    评价人：                                         检查日期：  年   月   日

附件5

****  市（县） 2014 年 （上/下半年） “平安工地”考核评价结果汇总表

| 序号 | 项目名称（标段） | 项目级别 | 桥隧比例 | 合同段 造价 | 计划交工日期 | 参建单位 （建设、监理、施工） | 考评 年度 | 考评 类别 | 单位阶段得分 | 项目阶段得分 | 开工前核查得分 | 项目综合得分 | 登记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一级 |  | 870.2 | 2014.8 | ****市公路管理段 | 2013 | 阶段考评 | 91 | 84.6 | 5 | 5+84.6*0.7+86.3*0.25=85.8 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | ****监理公司 | 2013 |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****公路建设公司 | 2013 |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 |  | 705.3 |  | ****市公路管理段 | 2013 | 阶段考评 | 91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****监理公司 | 2013 |  | 86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****公路建设公司 | 2013 |  | 87 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 |  | 870.2 |  | ****市公路管理段 | 2014 | 交工前考评 | 94 | 86.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****监理公司 | 2014 |  | 86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****公路建设公司 | 2014 |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 |  | 705.3 |  | ****市公路管理段 | 2014 | 交工前考评 | 94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****监理公司 | 2014 |  | 87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ****公路建设公司 | 2014 |  | 87 |  |  |  |  |
| 加扣分说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：2014年11月1日   填表人：            填表人电话（手机）：              复核人：                单位负责人：

注：1.以上数据为范例数据。

2.参建单位有加、扣分情况的，须附文字说明。

3.造价精确至0.1万元，得分精确至0.1.